SMLOUVA O DÍLO

o dodávce průzkumných  a  projektových prací, technické pomoci

projektové organizace, uzavřená podle ust. § 2586 - 2635 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský

zákoník

Na akci:    Rekonstrukce budovy tělocvičny  na ul. Rolnická č. 55  v Ostravě – Nové Vsi

SMLUVNÍ STRANY

| a) OBJEDNATEL: | Statutární město Ostrava |
| --- | --- |
| Sídlo: | Prokešovo nám. 1803/8, PSČ 729 30 Ostrava – Moravská Ostrava |
| Jehož jménem jedná Zastoupen: | Městský obvod Nová Ves Rolnická č. 139/32, PSČ 709 00 Ostrava – Nová Ves Ing. Tomášem Lefnerem – starostou |
| Odpovědný zástupce ve věcech technických: | Ing. Tomáš Lefner, starosta |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| Číslo účtu: | 27-16511 85 349/0800 |
| IČ: | 00845 451 |
| DIČ: Telefon: | CZ00845451 602 562 532, 599 419 302 |

(dále jen „objednatel“)

| b) DODAVATEL: | Doplní dodavatel |
| --- | --- |
| Název: |  |
| Sídlo: |  |
| Registrován u: |  |
| Spisová značka: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Zastoupen : |  |
| Oprávněn jednat ve věcech smluvních: |  |
| Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  |

(dále jen „dodavatel“)

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ

(obsah dokumentace)

Předmětem plnění dle této smlouvy je  zpracování projektové  dokumentace včetně výkonu  inženýrské činnosti  na stavbu  „Rekonstrukce budovy tělocvičny  na ul. Rolnická č. 55“ v Ostravě – Nové Vsi

Obsah předmětu plnění  (dílčí části):

Předmětem zadání je zpracování projektové dokumentace stavebních úprav objektu  tělocvičny včetně  přilehlé přístavby, která je součástí budovy stojící na pozemku parc. č. 534 v k. ú. Nová Ves u  Ostravy, obec Ostrava v Ostravě – Nové Vsi na ul. Rolnická, a to v těchto  stupních:

- stavebně – technický průzkum budovy,

- architektonická studie (ve variantním řešení)

- dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

- dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- dokumentace pro provedení stavby a zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek (DPS)

-  výkon inženýrské činnosti na základě plné moci

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s:

- zákonem č. 183/2006 Sb., o pozemním plánování a stavebním řádu  (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ve   znění  pozdějších  předpisů,

- vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných  požadavcích na  využívání území ve znění pozdějích předpisů,

- vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických  požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů, - vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických   požadavcích  zabezpečující  bezbariérové  užívání staveb

Cvičná věž pro požární sport, která bude nově vybudována jako součást tělocvičny, musí splňovat svým technickým provedením požadavky obsažené v Pokynu generálního ředitele hasičského  záchranného sboru České republiky a náměstka  ministra vnitra ze dne 9. února 2004, kterým se vydávají pravidla požárního sportu.

Při stavebních úpravách  bude  respektován drenážní systém pro odvod  dešťových vod z části budovy, vedoucí podél tělocvičny.

Požadavky na stavební úpravy:

1) snížení energetické náročnosti objektu (zateplení střechy, zateplení obvodových konstrukcí, výměna výplní otvorů)

2) posouzení  vhodnosti  změny  sklonu střechy (plochá střecha)

3) výměna stávajících rozvodů elektrické energie včetně osvětlení a zřízení samostatného/podružného  měřícího místa spotřeby elektřiny

4) zřízení samostatného/podružného měření spotřeby studené vody

5) Doplnění stavby o:

a) šatny

b) WC

c) sprchy

d) úklidovou místnost

e) vstup včetně zádveří

f) cvičnou požární věž včetně pískové doskokové  plochy

g) estetizace  okolí budovy

h) nové oplocení ze strany zahrady Diakonie

i) parkoviště pro návštěvníky tělocvičny na pozemku parc. č. 32/1 v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava

Pro upřesnění technických parametrů cvičné věže je možno kontaktovat zadavatele.

Konzultace navrhovaných řešení bude provedena min. 2x v každém stupni projektové dokumentace  a jednotlivé návrhy budou písemně objednatelem odsouhlaseny.

Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS.

PD včetně propočtu nákladů stavby (v pare 1-3), bude objednateli dodána v  3 vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). PD bude dodána i v elektronické podobě na 2 ks CD-ROM nebo flash discích, které budou obsahovat textovou část, výkresy a propočet stavby. Textová část, včetně propočtu stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), popř. ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (dwg).

Rozpočty/soupisy prací budou předány ve 2 vyhotoveních v tištěné formě + 1 x na nosiči CD ve formátu *.xls.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

Dokumentace pro provedení stavby (DSP) bude  obsahovat  kromě oceněného rozpočtu také

neoceněný rozpočet (pro zadání veřejné zakázky na dodavatele).

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele „soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ dle  ust. zákona  č.  134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen „Soupis prací“) a položkový rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č.  169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce  a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr vč. popisu jednotlivých položek a objednateli bude dodán současně s  DPS ve třech vyhotoveních. Položkový rozpočet bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 1x oceněný a 1x neoceněný (slepý) a  2x na CD. Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace produkce“, v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.

Předmět smlouvy může být v průběhu zpracování PD rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy a zadávací dokumentací k této veřejné zakázce.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

- TERMÍNY PLNĚNÍ

Termíny jednotlivých projekčních stupňů dokumentací:

1) stavebně – technický průzkum …. do 2 měsíců   ode dne uzavření   smlouvy o dílo

2) architektonická studie ………… do 2 měsíců ode dne  odsouhlasení výsledků stavebně technického průzkumu

3) zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně projednání se všemi dotčenými fyzickými a právnickými osobami a dotčenými orgány a vlastníky nebo správci technické infrastruktury: do 3 měsíců ode dne odsouhlasení vybrané  varianty řešení

4) podání žádosti o územní rozhodnutí: to 1 týdne po odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem

5) zpracování dokumentace pro stavební řízení  (DPS) včetně projednání  se všemi dotčenými fyzickými a právnickými osobami a dotčenými orgány a  vlastníky nebo správci technické  infrastruktury: do 3 měsíců od pravomocného   územního  rozhodnutí

6) podání žádosti o vydání stavebního povolení: do 1 týdne po odsouhlasení projektové dokumentace objednatelem

7) zpracování dokumentace pro realizaci stavby a výběr dodavatele: do 2 měsíců od pravomocného stavebního povolení

čl. III Místo plnění

- Místem plnění díla pro předání výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, soupisu prací a položkových rozpočtů je sídlo objednatele, tj. Úřad městského obvodu Nová Ves, Rolnická 139/32, Ostrava – Nová Ves.

Čl. IV Vlastnictví

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

- Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

- Zhotovitel dává souhlas s použitím  díla  třetím osobám.

Čl. V  Jakost díla

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje navrhnout výhradně materiály a komponenty, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby, dodržovat české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

VI . OSTATNÍ ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze změnit nebo zrušit písemnými dodatky, které mohou navrhovat obě smluvní strany.

- Při reklamaci vad díla je zhotovitel povinen neprodleně vady odstranit, nejpozději do 30 kalendářních dnů od doručení reklamace.

- Pokud budou během zpracování dokumentace uzavřeny dohody, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazuje se objednatel upravit dodatky k této smlouvě cenu a termín plnění ve vazbě na změnu předmětu plnění.

- Od této smlouvy lze odstoupit dohodou smluvních stran nebo ze zvlášť závažných důvodů. Za zvlášť závažné důvody je považováno prodlení oproti smluveným termínům delší než 15 kalendářních dní, zpoždění úhrady oprávněné faktury delší než 15 kalendářních dní. V případě, že dojde ke zrušení nebo odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel práce rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy fakturovat ve výši vzájemně dohodnutého rozsahu k tomuto dni, a to podílem z ceny díla. V případě, že nedojde k dohodě o rozsahu provedených prací, požádá zhotovitel o rozhodnutí příslušný soud.

- Podmínkou odstoupení od této smlouvy je, že odstupující strana oznámí písemně druhé straně důvody svého odstoupení, které ji k takovému postupu opravňují. Odstoupení je účinné 7 kalendářním dnem od doručení. Nesouhlasí-li druhá smluvní strana s důvody odstoupení nebo popírá-li existenci uvedených důvodů, je povinna to do 5-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení o odstoupení písemně uvést důvody, proč s odstoupením nesouhlasí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvody souhlasí.

- Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny podklady převzatými od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele a ten na nich trval.

- Objednatel se zavazuje, že přistoupí na změnu závazku v případě, kdy po uzavření této smlouvy změní výchozí  podklady rozhodující pro uzavření této smlouvy nebo vzniknou na jeho straně nové požadavky.

- K návrhům dodatků k této smlouvě se strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 5-ti pracovních dnů od obdržení dodatku. Po tuto dobu je strana, která dodatek podala, tímto návrhem vázána. V případě, že nedojde k dohodě o znění dodatku, mohou smluvní strany požádat soud o rozhodnutí. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel uhradí zhotoviteli náklady v prokazatelné výši na provedené práce, které vznikly tím, že zhotovitel začal na základě objednávky práce na předmětu plnění a k uzavření smlouvy nedošlo z důvodů na straně objednatele.

- Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je příslušná smluvní strana povinna toto bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke  změně a podpisu této smlouvy.

## čl. VII     Předání díla

- Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínech uvedeném v čl. II. této smlouvy.

- Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, projektových dokumentací, soupisu prací a položkových rozpočtů dle čl. II. této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj.  Úřad městského obvodu Nová  Ves, Rolnická 139/32, Ostrava – Nová Ves.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo/dílčí část díla  jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad. Po předání díla/dílčí části díla má objednatel lhůtu 30 kalendářních dnů od dne  převzetí díla/dílčí části díla  na provedení  kontroly  úplnosti a správnosti splnění zadání.

- O provedení bude sepsán předávací protokol, který sepíše zhotovitel a který bude obsahovat:

- označení díla,

- označení objednatele a zhotovitele díla,

- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

- datum dokončení provedeného díla,

- prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, zda dílo přejímá, nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů,

- technický popis provedeného díla,

- datum a místo sepsání předávacího protokolu

- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, příp. dalších zainteresovaných stran.

- Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v předávacím protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předávacího protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Vady popsané v předávacím protokolu je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady, které se projevily po předání díla/dílčí části díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

- V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede v předávacím protokolu důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného převzetí sepíší smluvní strany dodatek k předmětnému předávacímu protokolu, v němž objednatel prohlásí, zda dílo, nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.

- Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 NOZ.

- Pokud se smluvní strany nedohodnou ani při opakovaném převzetí díla ve lhůtě 10 -ti pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu.

- K přejímání díla nebo jeho částí je za objednatele oprávněn Ing. Tomáš Lefner, starosta.

- V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude objednatel povinen uhradit práce  nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to

- povinnosti uvedené v čl. II. této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

Článek VIII.  ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A VADY DÍLA

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, zadání a zadávacím podmínkám této  zakázky, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Tato záruční doba však neskončí dříve, než záruka na stavbu, zhotovenou dle projektové dokumentace pro  provedení stavby,  která  bude zpracována jako poslední  stupeň   projektové dokumentace  a bude vycházet   z DSP zpracované zhotovitelem.

- Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí kompletního díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

- Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději do pěti dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Vada bude odstraněna nejpozději do 10 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Zhotovitel předá po řádném odstranění vady dílo objednateli. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v bodě 3. tohoto článku smlouvy.

IX. POVINNOSTI OBJEDNATELE

- Objednatel je povinen přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se zhotovitel nezúčastnil.

X. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

- Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání, týkajících se předmětu smlouvy.

- Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za škodu takto vzniklou.

- Zhotovitel je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou péčí.

- Zhotovitel je povinen se řídit pokyny objednatele a jednat v jeho zájmu. Od pokynů objednatele se může zhotovitel odchýlit jen, je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu objednatele, pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit.

- Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů objednatele.

XI. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

- Odpovědnost za škodu způsobenou vadným provedením předmětu plnění nebo jeho části, či v důsledku vadného plnění povinností zhotovitele, nese zhotovitel v plném rozsahu.

- Za škodu se považuje i újma, která objednateli vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele.

- Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

XII. CENA DÍLA   A  PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena díla bez DPH ………………….    Kč   doplní dodavatel

základní sazba DPH …………………    Kč doplní dodavatel

cena celkem ………………………….  Kč doplní dodavatel

Daň z přidané hodnoty (DPH)  se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

- Cena   je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.

- Záloha je sjednána ve výši max. 90%  sjednané ceny díla včetně DPH, tj  …………………..Kč

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“

- Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

- číslo a datum vystavení faktury,

- číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

- předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené smlouvy),

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

- dobu splatnosti faktury (do 10.12.2017),

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli (v případě konce kalendářního roku nejpozději do 10.12. b. r.). 14-ti denní doba splatnosti platí pro smluvní strany i při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.).

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn GFŘ č. D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů uveřejněný ve Finančním zpravodaji číslo 7/2011.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci uvedených informací a dokumentaci svými subdodavateli.

10. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

11. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.

12. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

13. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými podmínkami, zadávací dokumentaci k této veřejné zakázce a ustanoveními této smlouvy.

XIII. SMLUVNÍ POKUTA

- V případě nedodržení termínu plnění dle čl. IV. této smlouvy ze strany zhotovitele může objednatel  požadovat po zhotoviteli  zaplatit   smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý, i započatý den prodlení.

- V případě, že objednatelem nebude uhrazena řádně vystavená faktura ve lhůtě splatnosti, může objednatel  požadovat po zhotoviteli  zaplatit   úrok  ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení

- Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, dle čl. VII. této smlouvy,  může objednatel po zhotoviteli   požadovat smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý,  i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.

- Pokud závazek splnit předmět smlouvy či jeho jednotlivou část zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

- Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

- Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany závazek splnit ani právo strany oprávněné požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody do výše skutečně vzniklé škody.

XIV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně nebo prostřednictvím svých zaměstnanců a subdodavatelů při plnění pracovně právních povinností a ve smyslu  §58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých  zákonů (autorský  zákon), dále jen  “autorský zákon” bude vykonavatelem majetkových práv autora.

- Zhotovitel uděluje objednateli souhlas k užití autorského díla - dokumentace zpracované pro tuto zakázku, a to ke všem časově a místně neomezeným způsobům užití, jak je zná §12 a násl. zákona č. 121/2000 Sb.,  o právu autorském, o právech souvisejících  s právem autorským a o změně některých  zákonů (autorský zákon),    Součástí užití díla je také oprávnění nakládat s tímto dílem  v původní podobě a použít jej jako podkladu pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace. Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn zhotovené dílo neužívat.

- Poruší-li zhotovitel některou z povinností uvedených v odst. 1 až 3 tohoto článku této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny   dle čl. V. této smlouvy, a to za každé jednotlivé porušení povinností, přičemž toto ujednání nemá vliv na povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou škodu způsobenou porušením těchto povinností. Objednatel je rovněž oprávněn v případě porušení některé z těchto povinností od smlouvy odstoupit.

XV.  ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- Objednatel může smlouvu nebo její část i bez udání důvodů kdykoli písemně vypovědět se čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli.

- Výpověď nabývá účinnosti dnem, kdy se o ní zhotovitel dozvěděl nebo mohl dozvědět. Účinností výpovědi zaniká závazek zhotovitele uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje a zhotovitel od tohoto okamžiku nebude pokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy,  neposkytne třetím osobám.

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany (s výjimkou změny ceny dle ustanovení v čl. V. odst. 6 této smlouvy) pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

- Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.

- Osoby podepisující tuto smlouvu, svým podpisem stvrzují platnost jednatelských oprávnění.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti po zveřejnění v registru smluv informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra.

- Smlouva je vyhotovena v  pěti  stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4  a zhotovitel 1  vyhotovení.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně veškerých příloh a dodatků, bude na základě nabytí účinnosti zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněna v registru smluv  informačního systému veřejné správy Ministerstva vnitra, a to po dobu časově neomezenou.

- Doložka platnosti právního jednání: o uzavření této smlouvy rozhodl dne ……………..    starosta městského obvodu Nová Ves  vykonávající  pravomoc rady dle  ust. §99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a to   usnesením č.  ……………………

V Ostravě – Nové Vsi dne: 					V Ostravě dne

za statutární město Ostrava

městský obvod Nová Ves

……………………………….					………………………………

Ing. Tomáš Lefner

starosta

Příloha  č.1 ke sml. č.: ………… /2017/

# Prohlášení

    - Dodavatel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 2375 NOZ a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce).

    - V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 NOZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

    - V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškerou vzniklou škodu.

V Ostravě  dne: 					Podpis oprávněné osoby

Doplní dodavatel